## Muster Risikoerfassungsbogen
Risikoerfassungsbogen
Zur Identifikation, Beschreibung und Bewertung der Risiken sowie zur Risikobewältigung empfiehlt sich ein standardisiertes Vorgehen, beispielsweise mit Hilfe der nachstehenden Vorlage:
Muster
Risiko-Erfassungsbogen
Risiko Nr. |  | 3.01 |  | Risikobezeichung |  | Ausfall von Schlüsselpersonen |  |  |  |  | Datum | 2017-11-20
Risikobereich |  | Personal
Risikofeld/Prozess
Risk-Owner |  | K. Mustermann
Risikobeschreibung
Ein unerwarteter Personalausfall führt zu Engpässen und Überlastung der anderen Mitarbeitenden. Wichtige Arbeiten bleiben möglicherweise unerledigt.
Risk-Rating I |  | 3 | Eintrittswahrscheinlichkeit |  |  |  | 3
|  |  | Schadensausmass |  |  |  | 2 |  |  | Risk-Rating II |  | 2
|  |  | Image-Schaden |  |  |  | 1
Ursachen des Risikos |  |  |  |  | Auswirkungen des Risikos
Keine Stellvertretungsregelungen |  |  |  |  | Überlastung von anderen Mitarbeitenden
Keine Dokumentation der Kernaufgaben |  |  |  |  | Mangelhafte Ausführung der Arbeiten
Mangelnde Personalentwicklung |  |  |  |  | Unerledigte Arbeiten
Mangelnde Flexibilität des Personals |  |  |  |  | Lange Wartezeiten für Kunden und allenfalls Fehlauskünfte
Wechselwirkungen zu anderen Risikofeldern/Prozessen |  |  |  |  | Frühwarnindikatoren
Hauptmassnahmen
Nr. | Beschreibung |  |  |  | Verantwortung |  | Beginn | Ende | Gesamt-kosten |  | Umgesetzt?
1 | Klare Definition von Stellvertretungen und Zuständigkeiten pro Abteilung |  |  |  | Abteilungs-leitende (AL) |  | 01.04.2016 | 30.06.2016 |  |  | Ja
2 | Dokumentation der Kernaufgaben pro Abteilung |  |  |  | K. Mustermann |  | 01.07.2016 | 30.11.2016 |  |  | Ja
3 | Programm zur Personalentwicklung für junge Mitarbeitende |  |  |  | K. Mustermann |  | 01.09.2016 | Laufend |  |  | Nein
4
5